| 4. ระบบงานงบประมาณ 4.4 งบประมาณลงทุน 4.4.2 การขอเพิ่มหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุน 6) การขออนุมัติคืนเงินค่าปรับให้ผู้รับจ้าง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เอกสารสนับสนุน |
| งานจัดหา สำนักงานใหญ่/ ##### งานการพัสดุฯ สำนักงานประปาเขต | - รับเรื่องการขอคืนเงินค่าปรับจากผู้รับจ้าง ##### การขอคืนเงินค่าปรับให้หมายถึงกรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาคได้หักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาซึ่ง การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์ที่จะหักเงินค่าปรับได้ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การส่งมอบงานล่าช้า เป็นต้น ##### ผู้รับจ้างยื่นเรื่องขอเบิกคืนเงินค่าปรับแก่เจ้าของโครงการ ##### รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องสิทธิตามสัญญาและส่งให้กองกฎหมายเพื่อพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ - สำเนาสัญญาและสัญญาแก้ไข (ถ้ามี) - สำเนาฎีกาที่มีการหักค่าปรับไว้ - สำเนาใบส่งมอบงาน - สำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง - สำเนาบันทึกอนุมัติในการพิจารณาให้ขยายเวลา - สำเนาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา (เมื่อได้รับการขยายเวลาแล้ว) - สำเนาหนังสือขอเงินค่าปรับคืนของผู้รับจ้างพร้อมใบแจ้งหนี้ | # เอกสารขอคืนเงินค่าจ้างของ ผู้รับจ้าง |
| ##### ฝ่ายกฎหมาย/งานกฎหมายและ ##### นิติกรรม สำนักงานประปาเขต | - พิจารณาสิทธิตามสัญญา ##### รับเรื่องและคำขอคืนเงินค่าปรับให้ผู้รับจ้างจากเจ้าของโครงการ ##### พิจารณาคำขอตามสิทธิในสัญญา เสนอข้อเสนอแนะและเห็นชอบ ##### ส่งข้อเสนอแนะและผลการพิจารณาให้เจ้าของโครงการ |  |
| ##### เจ้าของโครงการ | - เจ้าของโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติตามสายงานบังคับบัญชา ##### รับผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากกองกฎหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อเห็นชอบ จนถึงรองผู้ว่าการภาคกรณีหน่วยงานในภูมิภาค และผู้ช่วยผู้ว่าการกรณีหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ##### จัดส่งเอกสารการขอเบิกคืนเงินค่าปรับที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้งานบัญชีเจ้าหนี้ ดังนี้ - กรณีโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานประปาเขต ให้ส่งเอกสารให้งานบัญชีเจ้าหนี้สำนักงานประปาเขต - กรณีโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ให้ส่งเอกสารให้งานบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานใหญ่ |  |
| งานบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานใหญ่/ สำนักงานประปาเขต | - ตรวจสอบรับรองค่าปรับที่เคยหักไว้ ##### หลังจากรับเอกสารการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าปรับ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อรับรองการได้หักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างจริง |  |
|  | ##### การหักค่าปรับและจำนวนเงินที่หักค่าปรับ - กรณีการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นแหล่งเงินทุน การประปาส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการจ่ายคืนผู้รับ จ้างตามกระบวนการจ่ายเงินต่อไปโดยไม่ต้องขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง โดยระบุรายละเอียดการหักเงินค่าปรับลงบนเอกสาร วัน เดือน ปี ที่หักเงินค่าปรับ และเลขที่เอกสาร - กรณีการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นแหล่งเงินอุดหนุน ให้จัดส่งเอกสารการขอเบิกคืนเงินค่าปรับที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้งานงบประมาณลงทุนเพื่อดำเนินการขออนุมัติคืนเงินค่าปรับ กรมบัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) |  |
|  | กรณีที่เป็นแหล่งเงินการประปาส่วนภูมิภาค - ดำเนินการคืนเงินค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง - ดำเนินการคืนเงินค่าปรับแก่ผู้รับจ้างโดยปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีเจ้าหนี้ตาม AP 7.3.1 เจ้าหนี้การค้า - กรณีที่ขอคืนค่าปรับภายในปีงบประมาณให้จ่ายคืนจากค่าปรับที่เคยหักไว้ (บัญชีรายได้ค่าปรับ) - กรณีที่ขอคืนค่าปรับข้ามปีงบประมาณให้จ่ายคืนจากงบประมาณทำการ บัญชีค่าปรับและค่าเสียหาย |  |
|  | ตัวอย่าง วิธีการบันทึกบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ - สมมติให้งานเสร็จตามงวดงาน มีการตรวจรับงานมูลค่า 100 บาท และพบว่ามีค่าปรับงานล่าช้า 10 บาท - รายการต่างๆ SAP : MM เปิด PO มูลค่า 100 บาท และคำนวณค่าปรับงานล่าช้า ให้ พบว่าเท่ากับ 10 บาท - การบันทึกบัญชี SAP : AP Dr. ค่าใช้จ่ายของงานโครงการ (WIP) 100 บาท Cr. เจ้าหนี้ 100 บาท - กปภ. ออกใบแจ้งหนี้ค่าปรับ 10 บาท SAP : AR Dr. ลูกหนี้ค่าปรับ 10 บาท Cr. บัญชีพักระบบลูกหนี้ 10 บาท - กปภ.จ่ายเงินค่างาน 90 บาท SAP :AP Dr. เจ้าหนี้ 100 บาท Cr. ลูกหนี้ค่าปรับ 10 บาท Cr. ธนาคาร 90 บาท |  |
|  | - ระบบรายรับ : ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 10 Dr. บัญชีพักระบบลูกหนี้ 10 บาท Cr. รายได้ค่าปรับ 10 บาท - สมมติให้ผู้รับจ้างขอถอนคืนค่าปรับ - กรณีภายในปีงบประมาณ Dr. รายได้ค่าปรับ 10 บาท Cr. ธนาคาร/เจ้าหนี้ 10 บาท - กรณีข้ามปีงบประมาณ Dr. ค่าปรับและค่าเสียหาย 10 บาท Cr. ธนาคาร/เจ้าหนี้ 10 บาท |  |
| งานงบประมาณลงทุน สำนักงานใหญ่ | กรณีที่เป็นแหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - จัดทำเรื่องขอถอนคืนค่าปรับ ##### ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ตรวจสอบว่า งานบัญชีเจ้าหนี้ได้รับรองการได้หักเงินค่าปรับไว้ - จัดทำเรื่องขอถอนคืนเงินค่าปรับตามกฎหมายและระเบียบการคลัง |  |
|  | - เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติ ##### นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติถอนคืนค่าปรับ - การขอคืนเงินค่าปรับภายในปีงบประมาณและข้ามปีงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก่อน - รายละเอียดลำดับขั้นการพิจารณาและอนุมัติโปรดดูจากตารางที่ 2 หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 อำนาจการอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ##### กรณีภายในปีงบประมาณ งานงบประมาณลงทุน แจ้งงานบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อจ่ายเงินค่าปรับให้ผู้รับจ้าง โดยการวางฎีกาเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง รายละเอียดในข้อ (9) ดำเนินการจ่ายคืนค่าปรับ ที่หักไว้ ตามหน้าฎีกา ##### กรณีข้ามปีงบประมาณ จะต้องทำการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในข้อ (8) ก่อน |  |
|  | - ดำเนินการขออนุมัติเพิ่ม /โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ##### กรณีการขอคืนเงินค่าปรับข้ามปีงบประมาณ เมื่อได้รับการอนุมัติการขอคืนเงินค่าปรับจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว งานงบประมาณลงทุนดำเนินการขอเพิ่ม/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ |  |
|  | - กระบวนการขอเพิ่ม /โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน (1) - เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ส่งต้นฉบับหนังสือขอเงินค่าปรับคืนของผู้รับจ้างพร้อมใบแจ้งหนี้ให้งานบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานใหญ่ (กรณีเป็นโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่) หรืองานบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานประปาเขต (กรณีเป็นโครงการในความรับผิดชอบของภูมิภาค) เพื่อดำเนินการจ่ายคืนค่าปรับแก่ผู้รับจ้างต่อไป ให้แนบเอกสารต่อไปนี้พร้อมกับใบแจ้งหนี้ - สำเนาการอนุมัติให้คืนเงินค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง - สำเนาฎีกาที่มีการหักค่าปรับไว้ - ต้นฉบับหนังสือขอเงินค่าปรับคืนของผู้รับจ้าง - ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ - หนังสืออนุมัติการเพิ่ม/โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ |  |
| งานบัญชีเจ้าหนี้/งานการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรณีที่เป็นแหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - ดำเนินการคืนเงินค่าปรับแก่ผู้รับจ้างที่หักไว้ตามหน้าฎีกา โดยปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีเจ้าหนี้ตามหัวข้อ 7.3.1 เจ้าหนี้การค้า (รวมถึงการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน) |  |
|  | ตัวอย่าง วิธีการบันทึกบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ - สมมติให้งานเสร็จตามงวดงาน มีการตรวจรับงานมูลค่า 100 บาท และพบว่ามีค่าปรับงานล่าช้า 10 บาท - มีรายการต่างๆ SAP : MM เปิด PO มูลค่า 100 บาท และคำนวณค่าปรับงานล่าช้า ให้ พบว่าเท่ากับ 10 บาท - มีการบันทึกบัญชี SAP : AP Dr. ค่าใช้จ่ายของงานโครงการ (WIP) 100 บาท Cr. เจ้าหนี้ 100 บาท - กปภ.ออกใบแจ้งหนี้ค่าปรับ 10 บาท SAP : AR Dr ลูกหนี้ค่าปรับ 10 บาท Cr. บัญชีพักระบบลูกหนี้ 10 บาท - กปภ.วางฎีกา เสนอกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจ่ายเงินค่างาน 90 บาท Dr. ธนาคาร 90 บาท Dr. ภาษีและค่าปรับหักหน้าฎีกา 10 บาท Cr. รายได้รอการรับรู้ 100 บาท (ม.55 ทางเลือกที่ 1) - กปภ.จ่ายเงินค่างาน 90 บาท SAP : AP Dr. เจ้าหนี้ 100 บาท Cr. ลูกหนี้ค่าปรับ 10 บาท Cr. ธนาคาร 90 บาท - ระบบรายรับ : ออกใบเสร็จรับเงิน Dr. บัญชีพักระบบลูกหนี้ 10 บาท Cr. รายได้ค่าปรับ 10 บาท - สมมติให้ผู้รับจ้างขอถอนคืนค่าปรับ - รับใบแจ้งหนี้ขอถอนคืนค่าปรับจากผู้รับจ้าง Dr. รายได้ค่าปรับ (กรณีภายในปี งปม.)/ 10 บาท ค่าปรับและค่าเสียหาย(กรณีข้ามปี งปม.) Cr. เจ้าหนี้ 10 บาท - กปภ.วางฎีกา เสนอกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจ่ายเงินค่างาน 10 บาท Dr. ธนาคาร 10 บาท Cr. ภาษีและค่าปรับหักหน้าฎีกา 10 บาท - จ่ายเงินค่าปรับคืนผู้รับจ้าง Dr. เจ้าหนี้ 10 บาท Cr. ธนาคาร 10 บาท |  |